Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы"

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы" |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере реализации программы | % | 40 | 50 | 50 |  |
| 2 | Количество инвесторов и партнёров, принимающих участие в реализации программы | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| ... | Доля населения, которую охватит сфера реализации программы | % | 0 | 30 | 40 |  |
| ... | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен ремонт (текущий, капитальный), реконструкция | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ... | Доля благоустроенных территорий учреждений культуры | % | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование, произведено обновление материально-технической базы | % | 0 | 50 | 50 |  |
|  | Количество организованных рабочих мест в сфере культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий (среднее значение) | Ед. | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Охват населения услугами библиотечного обслуживания | % | 10 | 25 | 25 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы   «Развитие культуры на территории Юголокского

муниципального образования на 2020-2025 годы"

(наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы" |
|  | Капитальный ремонт дома культуры «Родник» в с.Юголок (с учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен ремонт (текущий, капитальный), реконструкция | % | 0 | 0 |  |
|  | Обновление материально-технической базы дома культуры «Исток» в д.Кижа (приобретение сценических костюмов, музыкального оборудования, световой техники, новых зрительных сидений) | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование, произведено обновление материально-технической базы | % | 50 | 50 |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых, мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций и иных мероприятий, направленных на развитие сферы культуры | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество культурно-массовых мероприятий (среднее значение) | Ед. | 15 | 15 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы   «Развитие культуры на территории Юголокского

муниципального образования на 2020-2025 годы"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | з Пр | ЦСР | Р | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 992 | X | X | X | 692,14 | 692,14 | 692,14 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Иркутской области, федерального бюджета,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы   «Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы" (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов<1> | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего | 692,14 | 692,14 |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования | средства бюджета Юголокского муниципального образования |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Юголокского муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего | 692,14 | 692,14 |
|  |  | бюджет Юголокского муниципального образования | средства бюджета Юголокского муниципального образования | 13,84 678,3 | 13,84 678,3 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Иркутской области |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

Утверждено

Ответственный исполнитель

муниципальной программы  «Развитие культуры на территории

Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы"

_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы поселения   «Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы" 2022 год

| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реал зации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы" |
|  | Капитальный ремонт дома культуры «Родник» в с.Юголок (с учётом разработки ПСД) | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен ремонт (текущий, капитальный), реконструкция | % | 0 | 0 |  |
|  | Обновление материально-технической базы дома культуры «Исток» в д.Кижа (приобретение сценических костюмов, музыкального оборудования, световой техники, новых зрительных сидений) | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование, произведено обновление материально-технической базы | % | 0 | 50 |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых, мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций и иных мероприятий, направленных на развитие сферы культуры | Администрация Юголокского сельского поселения МКУК КДЦ «Юголокского МО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество культурно-массовых мероприятий (среднее значение) | Ед. | 15 | 15 |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Юголокского муниципального образования

Критерии оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Юголокского муниципального

образования на 2020-2025 годы"

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,5 | 25 | средний |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,5 | 20 | средний |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,5 | 15 | средний |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,17 | 10 | средний |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,17 | 10 | Низкий |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,17 | 5 | Низкий |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,17 | 5 | Низкий |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0,17 | 5 | Низкий |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,17 | 5 | Низкий |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | средний |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.