**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

 **за 2022 год.**

В 2022 году администрацией Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района и её структурными подразделениями реализовывались 9 муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сроки реализации муниципальных программ | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей | Цели реализации муниципальных программ |
| 1 | Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы | 2020-2025 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района  | Обеспечение комплексного развития дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения |
| 2 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Юголокскоммуниципальном образовании на 2018-2022 годы | 2018-2022 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территорииЮголокского муниципального образования на 2020-2025 годы | 2020-2025 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Создание на территории Юголокского муниципального образования эффективной системы профилактики пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей, а также реализация первичных мер пожарной безопасности и их совершенствование в населенных пунктах муниципального образования |
| 4 | Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы | 2020-2025 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Комплексное развитие Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района. |
| 5. | "Чистая вода" на 2020-2024 годы | 2020-2024 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юголокского МО на 2020-2025 годы | 2020-2025 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии на территории Юголокского муниципального образования |
| 7 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территорииЮголокского муниципального образования на 2020-2022 годы | 2020-2022 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Юголокского муниципального образования для обеспечения устойчивого развития общества |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Юголокском муниципальном образовании на 2018-2022 годы | 2018-2022 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Юголокского муниципального образования |
| 9 | Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы | 2020-2025 годы | Администрация ЮголокскогоМуниципального образования Усть-Удинского района | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Юголокского муниципального образования  |

По данным финансового отдела Администрации Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района всего на реализацию муниципальных программ Юголокского сельского поселения было предусмотрено в бюджете сельского поселения 3 219, 77 тыс.руб., исполнение составило 3 219, 77 тыс. руб. (100%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | По данным финансового управления администрации Усть-Удинского района | По данным ответственного исполнителя муниципальной программы |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  |
| 1 | Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы | 2799,41 | 2799,41 | 100,0 | 2799,41 | 2799,41 | 100,0 |
| 2 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Юголокскоммуниципальном образовании на 2018-2022 годы | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территорииЮголокского муниципального образования на 2020-2025 годы | 183,21 | 183,21 | 100,0 | 183,21 | 183,21 | 100,0 |
| 4 | Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5. | "Чистая вода" на 2020-2024 годы | 358,37 | 358,37 | 100,0 | 358,37 | 358,37 | 100,0 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юголокского МО на 2020-2025 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территорииЮголокского муниципального образования на 2020-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Юголокском муниципальном образовании на 2018-2022 годы | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 9 | Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ за 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Эффективность |
| 1 | Комплексное развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы | Эффективна |
| 2 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Юголокскоммуниципальном образовании на 2018-2022 годы | Эффективна |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территорииЮголокского муниципального образования на 2020-2025 годы | Эффективна |
| 4 | Комплексное развитие Юголокского сельского поселения на 2020-2025 годы | Эффективна |
| 5 | "Чистая вода" на 2020-2024 годы | Эффективна |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юголокского МО на 2020-2025 годы | Эффективна |
| 7 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территорииЮголокского муниципального образования на 2020-2022 годы | Эффективна |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Юголокском муниципальном образовании на 2018-2022 годы | Эффективна |
| 9 | Развитие культуры на территории Юголокского муниципального образования на 2020-2025 годы | Эффективна |

Эффективность реализации всех муниципальных программ определена: все программы эффективны, неэфективных программ нет.

Главный специалист Администрации Юголокского

сельского поселения Н.П. Воронцова