Утверждаю:

Глава администрации

Юголокского муниципального образования:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Булатников И.С.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**График выполнения работ**

**Строительство хоккейного корта по адресу:**

**Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ленина, 22 А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/**  **п** | **Наименование видов работ** |  | | **Календарные дни** | | | | | |
| **1 этап** | | | | **2 этап** | | | |
| **1-10** | **10-20** | **21-30** | **31-40** | **41-52** | **53-63** | **64-77** | **78-83** |
| 1. | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство бетонной подготовки по гравийному основанию с установкой бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Покрытие площадки из искусственной травы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка хоккейной коробки с устройством наружного электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Главный специалист отдела СА и ЖП: Шипицина А.Н.