Приложение №1

План  
 мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года и защите населённых пунктов в

Юголокском муниципальном образовании Усть -Удинского района от перехода лесных и ландшафтных пожаров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание проводимых мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственное должностное лицо** | **Исполнение** |
| **1.** | Разработка паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. | Март – апрель 2023 г. | Глава МО - Булатников И.С. Внештатные сотрудники - Астахов Д.Е., Бичевин Г.С. Ведущий инженер – Борзых В.Г  . |  |
| **2.** | Проведение осмотров территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | Весь пожароопасный период | Глава МО — Булатников И.С. Ведущий инженер - Борзых В.Г. |  |
| **3.** | Уточнение реестра объектов, находящихся в возможной зоне природных пожаров. | В течение всего года | Глава МО - Булатников И.С. Внештатные сотрудники - Астахов Д.Е., Бичевин Г.С. |  |
| **4.** | Проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним | до 01.05.2023 г. | Глава МО - Булатников И.С. ИП Подварков – Подварков А.А.  Ведущий инженер – Борзых В.Г. |  |
| **5.** | Организация сходов по соблюдению пожарной безопасности, выдача памяток. | Период действия особого противопожарного режима | Глава МО - Булатников И.С. Ведущие специалисты администрации |  |
| **6.** | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и выезда автотранспорта в лесные массивы. | Период действия особого противопожарного режима | Администрация  Юголокского МО |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | Применение мер, предусмотренных законодательством РФ, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. | постоянно | Администрация  Юголокского МО |  |
| **8.** | Информирование надзорных органов, организаций о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов и территорий. | Весь пожароопасный период | Глава МО - Булатников И.С. Администрация  Юголокского МО |  |
| **9.** | Содействие деятельности добровольных противопожарных формирований. | В течение всего года | Администрация  Юголокского МО |  |
| **10.** | Корректировка и утверждение состава патрульных, патрульно - маневренных и маневренных групп. | март 2023 года | Администрация  Юголокского МО  Глава МО - Булатников И.С. |  |
| **11.** | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | до 30.04.2023г.  и в период действия особого  противопожарного | Ведущие специалисты администрации  Ведущий инженер – Борзых В.Г. |  |
| **12.** | Информирование населения через СМИ по складывающейся обстановке с пожарами и проводимыми мероприятиями | период действия особого противопожарного режима | Ведущие специалисты администрации  Ведущий инженер – Борзых В.Г. |  |
| **13.** | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения. | Постоянно | Администрация  Юголокского МО |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | Обновление и создание противопожарных разрывов | сентябрь - октябрь  2023 года | Глава МО - Булатников И.С  Ведущий инженер – Борзых В.Г |  |
| **15.** | Обновление и создание противопожарных минерализованных полос | Октябрь 2023 | Глава МО - Булатников И.С  Ведущий инженер – Борзых В.Г |  |
| **16.** | Комплектация первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем добровольных противопожарных формирований, привлекаемых к тушению пожаров. | до 01.05.2023г. | Администрация  Юголокского МО |  |
| **17.** | Обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров. | постоянно | Администрация  Юголокского МО  Глава МО - Булатников И.С. |  |

Глава администрации Юголокского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Булатников И.С.